## COPIA JUEZ
No. | Día | Mes | Año | Fase | Lugar | LUGAR | Municipio | Departamento | REALIZADA
1 | 8 | junio | 2024 | Consulta | Localidad | Chapinero | Chapinero | Chapinero | SI
2 | 23 | junio | 2024 | Consulta | Localidad | Chapinero | Chapinero | Chapinero | SI
3 | 13 | julio | 2024 | Consulta | Municipio | Guayabetal | Guayabetal | Cundinamarca | SI
4 | 13 | julio | 2024 | Consulta | Municipio | La Calera | La Calera | Cundinamarca | SI
5 | 27 | julio | 2024 | Consulta | Localidad | Usaquén | Usaquén | Bogotá D.C. | SI
6 | 8 | agosto | 2024 | Consulta | Localidad | San Cristobal | San Cristobal | Bogotá D.C. | SI
7 | 31 | agosto | 2024 | Consulta | Municipio | Guayabetal | Guayabetal | Cundinamarca | SI
8 | 30 | septiembre | 2024 | Consulta | Localidad | Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar | Bogotá D.C. | SI
9 | 26 | septiembre | 2024 | Consulta | Localidad | Santa Fe | Santa Fe | Bogotá D.C. | SI
10 | 30 | septiembre | 2024 | Consulta | Corregimiento | Colombia | Colombia | Huila | SI
11 | 7 | octubre | 2024 | Consulta | Municipio | Choachí | Choachí | Cundinamarca | SI
12 | 19 | octubre | 2024 | Consulta | Localidad | San Cristobal | San Cristobal | Bogotá D.C. | SI
13 | 8 | noviembre | 2024 | Consulta | Municipio | Cubarral | Cubarral | Meta | SI
14 | 18 | noviembre | 2024 | Consulta | Localidad | Choachí | Choachí | Cundinamarca | SI
15 | 23 | noviembre | 2024 | Consulta | Localidad | Usme | Usme | Usme | SI
16 | 23 | noviembre | 2024 | Consulta | Localidad | Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar | SI
17 | 24 | noviembre | 2024 | Consulta | Municipio | La Calera | La Calera | Cundinamarca | SI
18 | 26 | noviembre | 2024 | Consulta | Localidad | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | SI
19 | 16 | noviembre | 2024 | Consulta | Localidad | Usaquén | Usaquén | Usaquén | SI
20 | 26 | abril | 2025 | Consulta | Municipio | Acacías | Acacías | Meta | SI
21 | 26 | abril | 2025 | Consulta | Municipio | Acacías -2 | Acacías | Meta | SI
22 | 27 | abril | 2025 | Consulta | Municipio | Cubarral | Cubarral | Meta | SI
23 | 3 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Cáqueza | Cáqueza | Cundinamarca | SI
24 | 4 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Ubaque | Ubaque | Cundinamarca | SI
25 | 18 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Guamal | Guamal | Meta | SI
26 | 18 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Guamal - 2 | Guamal | Meta | SI
27 | 23 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Lejanías | Lejanías | Meta | SI
28 | 23 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Lejanías - 2 | Lejanías | Meta | SI
29 | 24 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Mesetas | Mesetas | Meta | SI
30 | 24 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Mesetas - 2 | Mesetas | Meta | SI
31 | 31 | mayo | 2025 | Consulta | Municipio | Fosca | Fosca | Cundinamarca | SI
32 | 1 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Une | Une | Cundinamarca | SI
33 | 1 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Une -2 | Une | Cundinamarca | SI
34 | 7 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Venecia | Venecia | Cundinamarca | SI
35 | 7 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Venecia -2 | Venecia | Cundinamarca | SI
36 | 8 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Cabrera | Cabrera | Cundinamarca | SI
37 | 8 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Cabrera -2 | Cabrera | Cundinamarca | SI
38 | 20 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Uribe | Uribe | Meta | SI
39 | 20 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Uribe -2 | Uribe | Meta | SI
40 | 21 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Vereda Calderitas Chipaque | Chipaque | Cundinamarca | SI
41 | 28 | junio | 2025 | Consulta | Municipio | Fosca | Fosca | Cundinamarca | SI
42 | 2 | julio | 2025 | Consulta | Municipio | Soacha | Soacha | Cundinamarca | SI
43 | 2 | julio | 2025 | Consulta | Municipio | Soacha-2 | Soacha | Cundinamarca | SI
44 | 13 | julio | 2025 | Consulta | Municipio | Colorados | Pasca | Cundinamarca | SI
45 | 13 | julio | 2025 | Consulta | Municipio | Colorados | Pasca | Cundinamarca | SI
46 | 19 | julio | 2025 | Consulta | Municipio | Sibaté | Sibaté | Cundinamarca | SI
47 | 26 | julio | 2025 | Consulta | Vereda | Juan Viejo La Argentina | Pasca | Cundinamarca | SI
48 | 27 | julio | 2025 | Consulta | Vereda | Zaldúa Corrales | Pasca | Cundinamarca | SI
49 | 2 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Raspado | Une | Cundinamarca | SI
50 | 2 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Raspado -2 | Une | Cundinamarca | SI
51 | 3 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | La Chapa | Cáqueza | Cundinamarca | SI
52 | 9 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Sabanilla | Ubaque | Cundinamarca | SI
53 | 10 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Cerezos Alto de Tapias | Chipaque | Cundinamarca | SI
54 | 16 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | El destino El Colegio | Loc. Usme | Bogotá D.C. | SI
55 | 23 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda San Juan Sumapaz | Loc. 20 | Bogotá D.C. | SI
56 | 23 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda San Juan Sumapaz -2 | Loc. 20 | Bogotá D.C. | SI
57 | 24 | agosto | 2025 | Consulta | Corregimiento | Betania Cuenca Rio Blaco | Loc. 20 | Bogotá D.C. | SI
58 | 24 | agosto | 2025 | Consulta | Corregimiento | Betania Cuenca Rio Blanco -2 | Loc. 20 | Bogotá D.C. | SI
59 | 30 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | El Dorado | San Bernardo | Cundinamarca | SI
60 | 30 | agosto | 2025 | Consulta | Vereda | El Dorado 2 | San Bernardo | Cundinamarca | SI
61 | 31 | agosto | 2025 | Consulta | Municipio | Municipio de Gutiérrez | Gutiérrez | Cundinamarca | SI
62 | 6 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Las Águilas | Cabrera | Cundinamarca | SI
63 | 6 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Las Totumas Pedregal | Cubarral | Meta | SI
64 | 6 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Las Totumas Pedregal -2 | Cubarral | Meta | SI
65 | 7 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda La Playa | Cabrera | Cundinamarca | SI
66 | 8 | septiembre | 2025 | Consulta | Poblado | Poblado Medellin del Ariari | Castillo | Meta | SI
67 | 8 | septiembre | 2025 | Consulta | Municipio | Castillo | Castillo | Meta | SI
68 | 13 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda La Dorada | Arbeláez | Cundinamarca | SI
69 | 13 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda La Dorada -2 | Arbeláez | Cundinamarca | SI
70 | 15 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | Vereda Romeral | Sibaté | Cundinamarca | SI
71 | 27 | septiembre | 2025 | Consulta | Corregimiento | Santana | Colombia | Huila | NO
72 | 29 | septiembre | 2025 | Consulta | Municipio | Gutiérrez | Gutiérrez | Cundinamarca | NO
73 | 20 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | San Bernando (Santa Martha) y Venecia (Los Palmares | San Bernardo | Cundinamarca | SI
74 | 20 | septiembre | 2025 | Consulta | Vereda | San Bernando (Santa Martha) y Venecia (Los Palmares) -2 | San Bernardo | Cundinamarca | SI